## Données
| Tâche 1 | [6 empty] | Tâche 2
Tâches | Date de début1 | Date de fin1 | Durée1 | Complété1 | Restant1 | restant positif1 | Temps entre 1 et 2 | Date de début2 | Date de fin2 | Durée2 | Complété2 | Restant2 | restant positif2
Projet | 2012-09-04 | 2012-11-18 | 75 | 75 | 0 | 0 | 3 | 2012-11-21 | 2012-12-18 | 27 | 27 | 0 | 0
Carl | 2012-09-04 | 2012-09-21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2012-09-24 | 2012-12-21 | 88 | 88 | 0 | 0
Jean-Jacques | 2012-09-16 | 2012-09-30 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-30 | 2012-10-30 | 30 | 30 | 0 | 0
Julie | 2012-10-01 | 2012-11-04 | 34 | 34 | 0 | 0 | 15 | 2012-11-19 | 2012-12-04 | 15 | 15 | 0 | 0
Carlos | 2012-09-19 | 2012-10-04 | 15 | 15 | 0 | 0 | 31 | 2012-11-04 | 2012-11-12 | 8 | 8 | 0 | 0
Pat | 2012-10-27 | 2012-11-18 | 22 | 22 | 0 | 0 | 12 | 2012-11-30 | 2012-12-11 | 11 | 11 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pour modifier l'échéancier, ne changer que les tâches, date de début et date de fin (+1). Ne pas modifier le reste !
[6 empty] | Masquer | Masquer | [5 empty] | Masquer
Formulas:
restant positif1 = IF([Date de fin1]-TODAY()>0,[Date de fin1]-TODAY(),0)
restant positif2 = IF([Date de fin2]-TODAY()>0,[Date de fin2]-TODAY(),0)