## janvier
TR |  | RF |  | OIS | Libellé | Local | Début | Prog | Fin | Type | N°OIN | Etat | OIN | FINT | Fiche de suivi
0 | LAL | 1 | TB | S0008080/1 | ESSAIS PROTECTIONS TABLEAU 230VCC 0 LAL 001 TB | UA0510 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-06-24 | MS | N0363819 | VERI
0 | LAL | 1 | BT | S0000034/1 | DECHARGE ANNUELLE BATTERIE PLOMB 230V 0 LAL 001 BT | UA0508 | 2013-11-10 | 2014-01-05 | 2014-03-01 | MS | N0363777 | VERI
0 | LBK | 1 | BT | S0000020/1 | DECHARGE COURTE DUREE BATTERIE PLOMB 0 LBK 001 BT | QC0504 | 2013-11-29 | 2014-01-10 | 2014-02-20 | MS | N0364046 | PRET
0 | LBK | 1 | BT | S0000035/1 | DECHARGE ANNUELLE BATTERIE PLOMB 125V 0 LBK 001 BT | QC0504 | 2013-11-10 | 2014-01-05 | 2014-03-01 | MS | N0363778 | PRET | PL
Remplissage et impression Fiche

## Fiche de suivi
METIER | [8 empty] | FICHE DE SUIVI CONSTRUCTION MODULAIRE Tranche En Marche | [26 empty] | DATE
EL | [35 empty] | 2014-05-12
Semaine | [8 empty] | CNPE DE NOGENT SUR SEINE | [26 empty] | Indice 4
Cette fiche à pour but de suivre la préparation d'une activité depuis sa planification dans SYGMA jusqu'à son transfert à l'équipe intervenante
Tranche |  | Repère Fonctionnel | [7 empty] | Libellé Intervention
[10 empty] | OIS/PPE: | [12 empty] | OI/DI
LOCAL |  |  |  |  | GEF : |  | . |  |  | DATE & HEURE PREVUE | [13 empty] | - | . | h | .. | DUREE PREVUE | [5 empty] | CALENDRIER |  |  |  | .
DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LE DOSSIER | [12 empty] | M0 S-9 |  |  |  |  | M1 S-7
[28 empty] | Période du : | [6 empty] | au :
[13 empty] | Nécessaire |  |  |  |  | Prêt
[13 empty] | OUI |  |  | NON
Demande de Régime | [19 empty] | N° demande : | [11 empty] | N° Gamme :
Analyse de Risque | [19 empty] | SURETE |  |  |  |  | I0 Gr : | [5 empty] | Type : | [5 empty] | PROD
FSR
Demande Modification Temporaire STE
DMP / MTI
PERMIS NECESSAIRES
Permis de FEU
Permis d'INHIBITION de BOUCLE
Permis de TIR RADIO
RTR | [19 empty] | ZR | [5 empty] | ZO
AUTRES
PIECES DE RECHANGE
BESOINS LOGISTIQUE
N° Epsilon :
SPR | ECHAF |  | SAS |  |  | CALO |  | DECONT |  |  |  | SPR |  | DI82 |  |  | CARTO |  | EL | [6 empty] | ES |  |  |  | LB |  |  |  | EHK
| DEPRIM |  | MANUT |  |  | NETTOY |  | PRO-BIO | [5 empty] | APPUI |  |  |  |  | AU | [6 empty] | CD |  |  |  | TX |  |  |  | IPE
TRANSVERSE & BESOINS
COMMENTAIRE - JUSTIFICATION TARDIVE (Préciser la date de butée réglementaire) | [32 empty] | VALIDATION RSP (Planification tardive)
Date
[33 empty] | Nom |  |  |  |  | Visa
Métier | [9 empty] | → | [5 empty] | Planification Mise à jour Planning | [12 empty] | → |  |  |  | Bureau Technique Conduite Contrôle qualité du dossier
Nom |  |  |  | Visa
HUSSON, R | [15 empty] | Nom | [5 empty] | Visa | [10 empty] | Nom |  |  |  | Visa
↓
Remarques BTC :
Prise en compte des remarques BTC
Planification
Bureau Technique Conduite
" \\Atlas.edf.fr\co\10nog-dpn\Services.005\Projets.017\Section Planification\999_TEM003_PLATEAU TEM0030_PREPA_MODULAIRE\00303_Doc\Fiche de suivi construction modulaire vierge.xlsx "
METIER | [8 empty] | FICHE DE SUIVI CONSTRUCTION MODULAIRE | [23 empty] | DATE
EL | [32 empty] | 2014-05-12
Semaine | [8 empty] | CONTROLE ET VALIDATION DOSSIER PAR CONDUITE EN 1/4
Tranche |  | Repère Fonctionnel | [7 empty] | Libellé Intervention
2 |  | CVF | [7 empty] | CONTROLE ISOLEMENT ET IP DU MOTEUR 6,6KV CVF
[10 empty] | OIS/PPE: |  |  |  |  | S0013550/7 | [7 empty] | OI/DI |  |  | N0374969
LOCAL |  | 0 |  |  | GEF : |  | . |  |  | DATE & HEURE PREVUE | [13 empty] | - | . | h | .. | DUREE PREVUE | [5 empty] | CALENDRIER |  |  |  | .
Validation Conduite en 1/4 | [10 empty] | REMARQUES CD en 1/4 :
J |  |  |  | L
Nom |  |  |  | Visa
Prise en compte des remarques CD en 1/4
Bureau Technique Conduite
Planification
Validation Conduite en 1/4

## mise à jour
TR |  | RF |  | OIS | Libellé | Local | Début | Prog | Fin | Type | N°OIN | Etat | OIN | FINT
0 | LAL | 1 | TB | S0008080/1 | ESSAIS PROTECTIONS TABLEAU 230VCC 0 LAL 001 TB | UA0510 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2014-06-24 | MS | N0363819 | PRET | EX
0 | LAL | 1 | BT | S0000034/1 | DECHARGE ANNUELLE BATTERIE PLOMB 230V 0 LAL 001 BT | UA0508 | 2013-11-10 | 2014-01-05 | 2014-03-01 | MS | N0363777 | HIST | HR | 2014-03-01
0 | LBK | 1 | BT | S0000020/1 | DECHARGE COURTE DUREE BATTERIE PLOMB 0 LBK 001 BT | QC0504 | 2013-11-29 | 2014-01-10 | 2014-02-20 | MS | N0364046 | FINT |  | 2014-02-18
0 | LBK | 1 | BT | S0000035/1 | DECHARGE ANNUELLE BATTERIE PLOMB 125V 0 LBK 001 BT | QC0504 | 2013-11-10 | 2014-01-05 | 2014-03-01 | MS | N0363778 | FINT |  | 30/02/2014
1 | LBZ | 2 | TB | S0000255/3 | visite type 1 chargeur | bk0305 | 2013-12-10 | 2014-01-10 | 2014-04-22 | EP
Mise a jour de janvier
nouvelle activité
Etat des interventions à mettre à jour dans la feuille "janvier"
données fixes