## Feuil1
| Semaine | Du | Au |  |  |  | Cadence produit
| 18 | 2017-05-01 06:00 | 2017-05-08 06:00 |  |  |  | produit | pcs/h
|  | 1900-01-06 |  |  |  |  | 1 | 10000
|  | Temps fermeture Ligne |  |  |  |  | 2 | 10000
|  | Du | Au |  |  |  | 5 | 13000
| férié | 2017-05-01 06:00 | 2017-05-02 06:00 | 1899-12-31 |  |  | 10 | 18000
| réunion | 2017-05-02 13:00 | 2017-05-02 15:00 | 0.083333
| pause | 2017-05-04 12:00 | 2017-05-04 13:00 | 0.041667
| essai | 2017-05-04 14:00 | 2017-05-04 16:00 | 0.083333
| fermeture | 2017-05-06 | 2017-05-08 06:00 | 1900-01-01 06:00
2017-05-02 06:00
Planifié
N°OF | PRODUIT | QUANTITE PLANIFIEE | TEMPS PLANIFIE |  | cumul planif |  | Debut OF planifié | Fin OF planifié
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-05-01 06:00 | 2017-05-01 06:00
of-0001 | 1 | 150000 | 15 | 0.625 | 0.625 | 150000 | 2017-05-01 06:00 | 2017-05-01 21:00
chgt |  | 0 | 1.9 | 0.079167 | 0.70417 | 150000 | 2017-05-01 21:00 | 2017-05-01 22:54
of-0002 | 5 | 20000 | 1.5385 | 0.064103 | 0.76827 | 170000 | 2017-05-01 22:54 | 2017-05-02 00:26
chgt |  |  | 1.9 | 0.079167 | 0.84744 | 170000 | 2017-05-02 00:26 | 2017-05-02 02:20
of-0003 | 10 | 45000 | 2.5 | 0.10417 | 0.9516 | 215000 | 2017-05-02 02:20 | 2017-05-02 04:50
chgt |  |  | 0.5 | 0.020833 | 0.97244 | 215000 | 2017-05-02 04:50 | 2017-05-02 05:20
of-0004 | 2 | 45000 | 4.5 | 0.1875 | 1899-12-31 03:50 | 260000 | 2017-05-02 05:20 | 2017-05-02 09:50
chgt |  |  | 0.5 | 0.020833 | 1899-12-31 04:20 | 260000 | 2017-05-02 09:50 | 2017-05-02 10:20
of-0005 | 10 | 45000 | 2.5 | 0.10417 | 1899-12-31 06:50 | 305000 | 2017-05-02 10:20 | 2017-05-02 12:50
chgt |  |  | 0.5 | 0.020833 | 1899-12-31 07:20 | 305000 | 2017-05-02 12:50 | 2017-05-02 13:20
of-0006 | 5 | 45000 | 3.4615 | 0.14423 | 1899-12-31 10:48 | 350000 | 2017-05-02 13:20 | 2017-05-02 16:48
chgt |  |  | 0.5 | 0.020833 | 1899-12-31 11:18 | 350000 | 2017-05-02 16:48 | 2017-05-02 17:18
of-0007 | 2 | 45000 | 4.5 | 0.1875 | 1899-12-31 15:48 | 395000 | 2017-05-02 17:18 | 2017-05-02 21:48
chgt |  |  | 0.5 | 0.020833 | 1899-12-31 16:18 | 395000 | 2017-05-02 21:48 | 2017-05-02 22:18
of-0008 | 1 | 95000 | 9.5 | 0.39583 | 1900-01-01 01:48 | 490000 | 2017-05-02 22:18 | 2017-05-03 07:48
chgt |  |  | 0.5 | 0.020833 | 1900-01-01 02:18 | 490000 | 2017-05-03 07:48 | 2017-05-03 08:18
of-0009 | 10 | 50000 | 2.7778 | 0.11574 | 1900-01-01 05:05 | 540000 | 2017-05-03 08:18 | 2017-05-03 11:05
chgt |  |  | 0.5 | 0.020833 | 1900-01-01 05:35 | 540000 | 2017-05-03 11:05 | 2017-05-03 11:35
of-00010 | 10 | 45000 | 2.5 | 0.10417 | 1900-01-01 08:05 | 585000 | 2017-05-03 11:35 | 2017-05-03 14:05
Formulas:
Au = [Du]+[Du, row below]
cumul planif = [cumul planif, row above]+E20
Cadence produit = [Fin OF planifié, row above]
Fin OF planifié = [Cadence produit]+E19