## ALM1
Réunion de coordination arrêt de tranche 10/2019 - Réunion du 08 10 2019
|  |  |  | Avant arrêt |  |  | 2019-10-07 |  |  | 2019-10-08 |  |  | 2019-10-09 |  |  | 2019-10-10 |  |  | 2019-10-11 |  |  | 2019-10-12 |  |  | 2019-10-14
| Responsable CITEC | Responsable ALBIOMA | Commentaires | Tâche | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut
ALM1 - Raccordement DeSOx sortie ESP | Alain | Rémi |  | Dépose calorifuge bride sortie EF | CMI | Fait |  |  |  | Dépose gaines sortie ESP vers VT + Inspection | CNIM | En cours | Dépose gaines sortie VT vers cheminée | CNIM |  | Dépose gaines sortie VT vers cheminée | CNIM |  | Découpe et adaptation charpente VT | CNIM |  | Découpe et adaptation charpente VT | CNIM
|  |  | Tôles retirées | Fabrication Atelier/Bride EF | CMI | Fait |  |  |  | Nettoyage gaine après retrait tôles BEIRENS | ALBIOMA | En cours | Dépose gaines sortie ESP vers VT | CNIM |  | Découpe Bride | CMI |  |  | CNIM |  | Assemblage au sol tronçons 1-2-3 | CNIM
|  |  |  | Prises de cotes CMI bride EF | CMI | Fait | [9 empty] | Montage échafaudage | CMI/DER |  | Mise en place nouvelle bride | CMI |  | Soudure Nouvelle Bride sortie EF - CMI | CMI
|  |  |  | Dépose calorifuge des gaines | CNIM | Fait
ALM1 - Raccordement DeSOx / Cheminée | Alain | Rémi |  | Montage échaufaudage | BEIRENS | Fait | Dépose ancien piquage - BEIRENS | BEIRENS | En cours | Dépose ancien piquage | BEIRENS | Fait | Pose et soudage tôle d'obturation | BEIRENS |  | Pose et soudage tôle d'obturation | BEIRENS |  | Pose et soudage tôle d'obturation | BEIRENS |  |  | BEIRENS
|  |  |  | Dépose calorifuge | BEIRENS | Fait | Visite gaines/Avant démontage: 10h | ALM | Fait | Pose et soudage tôle d'obturation | BEIRENS | En cours | [6 empty] | Ouverture et pose piquage | BEIRENS |  | Ouverture et pose piquage | BEIRENS
|  |  |  | Pose des renforts | BEIRENS | Fait
|  |  |  | Soudure des renforts | BEIRENS | Fait
ALM1 - DeNOx SCR | Enrique | Olena |  | Echafaudage zone chaudière | YAS | Fait | Dépose calorifuge / existant | YAS | En cours | Dépose calorifuge / existant | YAS | En cours | Dépose ancienne gaines | YAS |  | Nettoyage complémentaire | ALBIOMA |  | Modification poutre | YAS |  | Modification poutre | YAS
|  |  |  | Dépose toit | YAS | Fait | Soudage porte du réacteur/catalyseur | YAS | Fait | Dépose ancienne gaines | YAS | En retard | Dépose calorifuge existant | YAS |  | Dépose anciennes gaines | YAS |  | Pose bride et support provisoire sur ECO | YAS |  | Pose bride et support provisoire sur ECO | YAS
|  |  |  | Nettoyage de la zone | ALBIOMA | Fait | [6 empty] | Réalisation des tuyauteries SAR pour alimentation des registres bypass | YAS |  | Réalisation des tuyauteries SAR pour alimentation des registres bypass | YAS |  | Réalisation des tuyauteries SAR pour alimentation des registres bypass | YAS
|  |  |  | Echafaudage pour bardage et poutre | YAS | Fait
|  |  |  | Ouverture bardage | YAS | Fait
ALM1 - DeNOx SNCR | Philippe | Olena |  |  |  |  | Découpe du bardage | YAS | En cours | Découpe du bardage | YAS | Fait | [6 empty] | Découpe premier trou et contrôle procédure | YAS |  | Découpe premier trou et contrôle procédure | YAS
[10 empty] | Dépose calorifuge | YAS | Fait | Soudure des buses d'injection urée | YAS
[10 empty] | Perçage des piquages d'injection d'urée | YAS | En cours | Perçage des piquages d'injection d'urée | YAS |  | Perçage des piquages d'injection d'urée | YAS
ALM1 - Lot HT | Frédéric | Hervé |  | Assemblage TS1 | SME | Fait | Décablage du TS 7MVA | SME | Fait | Retrait du TS1 7MVA | SME | Fait |  |  |  | Cheminements et câblage du transfo | SME |  | Cheminements et câblage du transfo | SME |  | Cheminements et câblage du transfo | SME
|  |  |  | Modification des cellules du poste HT1 | SME | Fait | Modification LGA | SME | En cours | Modification protection poste HT1 | HAZEMEYER | En cours | Modification protection poste HT1 | HAZEMEYER |  | Modification protection poste HT1 | HAZEMEYER |  | Tests contrôle commande | SME |  | Tests contrôle commande | SME
[7 empty] | Mise en place du transfo SNT DURIEZ | SME | Fait | Modification LGA | SME | Fait | [6 empty] | Modification protection poste HT1 | HAZEMEYER
ALM1 - Réinjection des cendres | Philippe | Olena |  | Amenée des équipements | CMI | Fait | Dépose du collecteur d'air | CMI | Fait | Retrait des goulottes | CMI | En cours | Retrait des goulottes | CMI |  | Pose des sas alvéolaires sous faisceau | CMI |  | Pose des pièces de réinjection | CMI |  | Pose des pièces de réinjection | CMI
|  |  | 5 relais abîmés, recommandés par SME. Début S42 | Modification passerelle | CMI | Fait | Arrivée chassis variateurs | SME | Fait | Modification LKA des 21 départs | SME | En cours | Modification LKA des 21 départs | SME |  | Pose des pièces de réinjection | CMI |  | Modification LKA des 21 départs | SME
|  |  |  | Reprise supportage tuyau d'air à conserver | CMI | Fait | Modification LKA des 21 départs | SME | En cours | Retrait des buses | CMI | Fait | Préparation gabarit pour pose buses | CMI |  | Modification LKA des 21 départs | SME
ALM1 - Mesures primaires | Alain | Olena |  | Montage des échafaudages | BEIRENS/DER | En cours | Dévoiement tuyauterie eau surchauffée | BEIRENS/STC | En retard | Dévoiement tuyauterie eau surchauffée | BEIRENS/STC | En cours | Pose des 8 piquages en DN200 | BEIRENS/STC |  | Pose des 8 piquages en DN200 | BEIRENS/STC |  | Pose des 8 piquages en DN200 | BEIRENS/STC |  | Pose des 8 piquages en DN200 | BEIRENS/STC
|  |  |  | Décalorifugeage au droit des piquages | BEIRENS/DER | En retard | Création piquages FGR02 à 06 | BEIRENS/STC | En retard | Création piquages FGR02 à 06 | BEIRENS/STC | En cours | Création piquages FGR02 à 06 | BEIRENS/STC |  | Création piquages FGR02 à 06 | BEIRENS/STC |  | Création piquages FGR02 à 06 | BEIRENS/STC |  | Montage carneaux + Registres | BEIRENS/STC
[7 empty] | Montage carneaux + Registres | BEIRENS/STC | En cours | Montage carneaux + Registres | BEIRENS/STC | En cours | Montage carneaux + Registres | BEIRENS/STC |  | Montage carneaux + Registres | BEIRENS/STC |  | Montage carneaux + Registres | BEIRENS/STC |  | Piquages des instruments | BEIRENS/DER |  | Piquages des instruments | BEIRENS/DER
[10 empty] | Décalorifugeage au droit des piquages | BEIRENS/DER | En cours | Dévoiement tuyauterie eau surchauffée | BEIRENS/STC |  | Dévoiement tuyauterie eau surchauffée | BEIRENS/STC |  | Piquages des instruments | BEIRENS/DER
[10 empty] | Piquages des instruments | BEIRENS/DER | En cours | Piquages des instruments | BEIRENS/DER |  | Piquages des instruments | BEIRENS/DER
[10 empty] | Montage échafaudage | BEIRENS/DER | En cours
[10 empty] | Démontage registres usine | ALBIOMA |  | Démontage registres usine | ALBIOMA |  | Démontage registres usine | ALBIOMA |  | Démontage registres usine | ALBIOMA |  | Démontage registres usine | ALBIOMA |  | Démontage registres usine | ALBIOMA
Divers | PHilippe | Rémi |  |  |  |  | Mise en place de la poutre Alim. VT | CMI | En retard | Mise en place de la poutre Alim. VT | CMI | Fait
[10 empty] | Extension échaufadage pour Alim. VT | DER | En cours
[10 empty] | Repose passerelle IS Bâtiment BT | CMI | En cours
SOGETRA | Enrique | Rémi |  |  |  |  | Matage sous ventilateur | SOGETRA | En cours | Matage sous ventilateur | SOGETRA | En cours | Matage sous ventilateur | SOGETRA |  | Réseau PEHD/Traversée de route | SOGETRA |  | Réseau PEHD/Traversée de route | SOGETRA
[16 empty] | Décoffrage matage ventilateur | SOGETRA
ALBIOMA YAS BEIRENS ST CONCEPT CNIM CMI SME
Choix Statut
Fait
En cours
En retard

## ALM2
Réunion de coordination arrêt de tranche 10/2019 - Réunion du 08 10 2019
|  |  |  | Avant arrêt |  |  | 2019-10-07 |  |  | 2019-10-08 |  |  | 2019-10-09 |  |  | 2019-10-10 |  |  | 2019-10-11 |  |  | 2019-10-12 |  |  | 2019-10-14
| Responsable CITEC | Responsable ALBIOMA | Commentaires | Tâche | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut
Général | Alain | Rémi | [16 empty] | Arrêt Ligne 2 - Baisse de charge | ALBIOMA
ALM2 - DeSOX | Alain | Oléna | [7 empty] | Pose de manches | CNIM | En cours | Pose de manches | CNIM |  | Pose de manches | CNIM
ALM2 - DeNOx | Enrique | Olena |  |  |  |  | Montage des échafaudages pour retrait tapes pleines | YAS | En retard | Montage des échafaudages pour retrait tapes pleines | YAS | En retard | Montage des échafaudages | YAS |  | Montage des échafaudages | YAS |  | Montage des échafaudages | YAS
[13 empty] | Réalisation des tuyauteries SAR pour alimentation des registres bypass | YAS |  | Décalorifuge partiel | YAS |  | Décalorifuge partiel | YAS
[16 empty] | Réalisation des tuyauteries SAR pour alimentation des registres bypass | YAS |  | Réalisation des tuyauteries SAR pour alimentation des registres bypass | YAS
ALM2 - Lot HT | Frédéric | Hervé
ALM2 - Réinjection des cendres | Philippe | Oléna |  | Amenée des équipements | CMI | Fait
|  |  |  | Modification passerelle | CMI | Fait
|  |  |  | Reprise supportage tuyau d'air à conserver | CMI | En retard
ALM2 - Mesures primaires | Philippe | Oléna |  | Montage des échafaudages | BEIRENS/DER | En cours | [9 empty] | Montage des échafaudages | BEIRENS/DER | [7 empty] | Démontage registres usine | ALBIOMA
|  |  |  | Décalorifuge au droit des piquages | BEIRENS/DER | En retard | [9 empty] | Décalorifuge au droit des piquages | BEIRENS/DER
ALBIOMA YAS BEIRENS ST CONCEPT CNIM CMI SME
Fait
En cours
En retard

## Communs
Réunion de coordination arrêt de tranche 10/2019 - Réunion du 08 10 2019
|  |  |  | Avant arrêt |  |  | 2019-10-07 |  |  | 2019-10-08 |  |  | 2019-10-09 |  |  | 2019-10-10 |  |  | 2019-10-11 |  |  | 2019-10-12 |  |  | 2019-10-14 |  |  | 2019-10-15 |  |  | 2019-10-15
| Responsable CITEC | Responsable ALBIOMA | Obervations | Tâche | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut |  | Entreprise | Statut
Urée | Marc | Hervé |  | Montage mécanique des équipements | CNIM | En cours | Essais de fonctionnement | CNIM | En cours | Essais de fonctionnement | CNIM | En cours
|  |  |  | Remplissage de la cuve | CNIM | Fait
|  |  |  | Essais de fonctionnement | CNIM | En cours
BOP Commun | Alain | Oléna | Supportage à finaliser définitivement pour prise de cotes CNIM | Distribution SAR Existant | ST CONCEPT | En cours | Distribution SAR Existant | ST CONCEPT | En cours | Distribution SAR Existant | ST CONCEPT | En cours | Distribution SAR Existant | ST CONCEPT
DIVERS | Alain | Rémi | [7 empty] | Nettoyage locaux BT | ALBIOMA | En cours | Nettoyage locaux BT | ALBIOMA
[13 empty] | Perçage lignes chauffées | SOGETRA

## Sheet1 (hidden)
Liste statut
Fait
En cours
En retard